РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018                                     №  13                          ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 63 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации  Кутейниковского  сельского  поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

(экономист)

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 07.03.2018 № 13

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Основная цель Программы - улучшение условий и качества жизни населения Кутейниковского сельского поселения, переход экономики Кутейниковского сельского поселения на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- осуществить оценку фактических параметров потребления топливно-энергетических ресурсов, их энергоэффективности по объектам энергопотребления бюджетных учреждений, жилищного фонда и предприятий;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  потребления энергоресурсов;

- ежегодное увеличение экономии энергоресурсов бюджетными учреждениями, жилищным фондом и предприятиями не менее чем на 3%;

- обеспечение приборами учета всех потребителей энергоресурсов;

- внедрение возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии; внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятиях и в организациях сельского поселения, особенно в бюджетной сфере.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2017 года вносилось изменение в муниципальную программу Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от                           25.12.2017 №129  «О внесении изменений в Постановление Администрации

Кутейниковского сельского поселения   от 01.10.2013 № 63».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за отчетный 2017 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 №63  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

в 2017 году было запланировано 115,6 тыс. рублей, исполнение составило 115,6 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 11. | Средства местного бюджета | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 100 |  |
|  | Итого | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 100 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  по состоянию на 01 января 2018 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Показатели программы в 2017 году выполнены полностью. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Ппроблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов. | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обучение специалистов, ответственных за энергоэффективность | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| 1.1.3 | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по ремонту и замене ламп накаливания на энергоэффективные | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение энергопотребления |  | Основное мероприятие выполнено полностью. | - |

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                                           А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о

реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности» отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка кадров в области энергосбережения | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | Отсутствовала необходимость в обучении ответственного специалиста области энергосбережения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в БУ | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | В результате замены ламп на энергоэффективные произошло снижение электропотребления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 115,6 | 115,6 | 115,56473 |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука