РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2018                                     № 19                       ст. Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям Л.А. Рябкову

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит

специалист 1 категории

Л.А. Рябкова

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 14.03.2018 №19

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

I. Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Основная цель Программы - обеспечение населения Кутейниковского сельского поселения равными возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения Кутейниковского сельского поселения, приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре.

Первостепенная тактическая задача: Повышение интереса населения Кутейниковского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; развитие игровых видов спорта; развитие    системы    выявления,    поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения включая инвалидов.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный 2017 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В 2017 году постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения изменения не вносились в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 66  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»», в 2017 году было запланировано 10,9 тыс. рублей, исполнение составило 10,9 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 100 |  |
|  | Итого |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 100 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  по состоянию на 01 января 2018 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2017 году выполнены на 100 процентов. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта на территории Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение необходимым спортивным инвентарем физкультурно-спортивных коллективов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение необходимым спортивным инвентарем физкультурно-спортивных коллективов | Приобретение необходимого спортивного инвентаря для физкультурно-спортивных коллективов | - |
| 1.2. | Проведение праздничных спортивных мероприятий (приобретение наград: кубков, почетных грамот и т.д) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Проведение праздничных спортивных мероприятий на территории сельского поселения | Обеспечить праздничные спортивные мероприятия наградами: (кубками, почетными грамотами и т.д) | - |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.15) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта на территории Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение необходимым спортивным инвентарем физкультурно-спортивных коллективов | А. П. Щука | Приобретение необходимого спортивного инвентаря для физкультурно-спортивных коллективов | 01.01.2017 | 2020 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 1.2 | Проведение праздничных спортивных мероприятий (приобретение наград: кубков, почетных грамот и т.д) | А. П. Щука | Обеспечение праздничных спортивных мероприятий наградами: (кубками, почетными грамотами и т.д) | 01.01.2017 | 2020 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука