РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018                                    № 22                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 15.03.2018 №22

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2017 год предусмотрено 3 696,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 396,3 тыс. рублей или 91,9 %.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении». Исполнители данной программы - МУК СДК «Кутейниковский».

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 6 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кутейниковского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, обеспечения условий эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечивается сохранение и использование объектов исторического и культурного наследия;

- сохраняются лучшие традиции самодеятельного творчества;

- увеличивается количество культурно-досуговых мероприятий;

- стимулируется культурное разнообразие, создаются условия для диалога и взаимодействия культур;

- реализуется творческий потенциал населения;

- проводятся мероприятия, посвящённые значимым событиям общественно-политической, культурной жизни Кутейниковского сельского поселения, Зимовниковского района, Ростовской области, Российской Федерации.

- Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Достижение результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия.

На реализацию данного мероприятия в 2017 году средства не были запланированы.

1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

В ходе реализации данного мероприятия запланированные средства в сумме 300,0 тыс.рублей на приобретение и установку детской игровой площадки не были освоены, из-за невыполнения плана по доходам .

1.3.  Развитие культурно-досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Кутейниковского сельского поселения в различных конкурсах. Получению положительных результатов в 24 конкурсах способствовало качественное предоставление услуг муниципальным учреждением культуры СДК «Кутейниковский» (далее- МУК СДК «Кутейниковский»).

В 2017 году МУК СДК «Кутейниковский» муниципальное задание выполнено в полном объеме:

1. Услуга «Показ концертов и концертных программ», которые включают услуги «Сборный концерт» в стационаре и «Сборный концерт» на выезде. Качество муниципальной услуги характеризуется следующими показателями.

1) На сборных концертах в стационаре:

- значение показателя «динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду» увеличилось на 1%, при плане 15%;

- значение показателя «динамика количества проведенных мероприятий к предыдущему отчетному периоду»  при показателе 20% - задание выполнено 100%.

2) На сборных концертах на выезде показатель «динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду» при показателе 15% - задание выполнено 100%.

Объем услуги характеризуется числом зрителей на проведенных мероприятиях, при этом планировалось привлечь на сборных концертах в стационаре 3600 зрителей, по факту присутствовало 4846, на сборных концертах на выезде планировалось привлечь 500 зрителей, по факту присутствовало 648 человек.

2. Работы «Организация мероприятий»: конкурсы, смотры (по месту расположения организации), народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты (по месту расположения организации), выставки (по месту расположения организации).

Показатели качества работы за прошедший период следующие:

•	результативность участия в конкурсах, смотрах – при показателе 10% - задание выполнено на 110%;

•	при проведении народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат:

- доля мероприятий для детей до 14 лет в общем объеме мероприятий, проведенных в течение года составила 31%, при плане 30%;

- доля культурно-массовых мероприятий для молодежи в общем объеме мероприятий, проведенных в течение года – составила 35%, при плане 34%; выполнение муниципального задания составило 103%;

- доля культурно-массовых мероприятий для инвалидов в общем объеме мероприятий, проведенных в течение года – 4% при плане 3%;

- динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду составила 5%, муниципальное задание выполнено на 100%;

•	динамика количества проведенных выставок по месту расположения организации, к предыдущему отчетному периоду – 16% при плане 15%.

Объемы работ по услуге характеризуются количеством участников мероприятий и количеством проведенных мероприятий соответственно:

конкурсы, смотры (по месту расположения организации) – 1761 человек, 13 мероприятий, что составило 103% и 130% соответственно.

народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты (по месту расположения организации) – 6007 человек (100%), 29 мероприятий (138%),

выставки (по месту расположения организации) – в 27 выставках (135%) приняло участие 1106 человек (110%).

3.	Работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Качество и объем работы составило соответственно:

- среднее число участников в одном формировании (любительском объединении, коллективе художественной самодеятельности) – 13 человек (130%);

- количеством коллективов, имеющих звание «народные» – 1 коллектив (100%);

- количеством клубных формирований – 36 формирований (106%).

В 2017 году представители МУК СДК «Кутейниковский» участвовали во многих фестивалях, смотрах и конкурсах. Наиболее крупные мероприятия:

- XIII Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвящённого Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 г., г. Азов (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона»);

- Войсковой этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» г. Ростов-на-Дону (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» - Диплом лауреата 1 степени);

- Областной отборочный этап фольклорного конкурса «Казачий круг» г. Новочеркасск (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» - Диплом);

- Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» ст. Старочеркасская (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона», Образцовый ансамбль казачьей песни «Донские лазорики»);

- Межрайонный конкурсный концерт «Гуляй да пой, казачий Дон» ст. Романовская (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона»);

- III межрайонный фестиваль «Я не песню пою, жизнь рассказываю» ст. Романовская (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» - Диплом);

- I открытый фестиваль «Донской комар» с. Самарское (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» - Диплом);

- I межрайонный фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния» ст. Романовская (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона»);

- Фестиваль – конкурс казачьей песни «Откуда начинается мой род» ст. Кутейниковская (Образцовый ансамбль казачьей песни «Донские лазорики», Ансамбль казачьей песни «Куренёк», Студия сольного пения «Соло» - Диплом лауреата).

Так же представители МУК СДК «Кутейниковский» приняли участие в 38-ми районных конкурсах, фестивалях, концертах, где занимали, в основном, призовые места.

- Меры по реализации программы

1. В течение 2017 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  01.03.2017 №12 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  16.06.2017 №60 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  01.11.2017 №111 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  21.12.2017 №125 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71».

III. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,30;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,10;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 5,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2,1 (приложение№1).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2017 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,7 (2/3), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№2).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2017 году степень реализации основных мероприятий составляет 0,7 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3396,3 тыс. рублей/3696,3 тыс. рублей = 0,9 (приложение№3).

Произведенные в 2017 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Муниципальные задания, доведенные в 2017 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Кутейниковского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,9/1,0 = 0,9 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

Результаты реализации

мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы прилагается (приложение№4).

IV. Дальнейшая реализация программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2017 год предлагается в 2018 году целевые показатели оставить без изменений.

Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»  является эффективной.

Приложение №1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2017 | Факт 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1 000 человек населения | человек | 10,5 | 10,5 | 14,3 | - |
| 2.Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 103 | 103 | 113 | - |
| 2.6. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 5,3 | 6,0 | 30,0 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия, зданий учреждений культуры; | Здания учреждений культуры находятся под охраной | - |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание безопас-ных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии | Запланированные средства на выполнение данного мероприятия не освоены, из-за отсутствия денежных средств |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | МУК СДК «Кутейниковский»/ директор Чернышова А.Е. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для удовлетворения потребнос тей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2017 году количество клубных формирований увеличилось на два, по сравнению с запланированным, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий и число участников всевозможных культурных мероприятий |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский» | х | х | х | х |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

об использовании местного бюджета, федерального и областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной прог раммой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 3696,3 | 3396,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 82,0 | 82,0 |
|  |  | областной бюджет | 657,0 | 657,0 |
|  |  | местный бюджет | 2957,3 | 2657,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» | всего | 3696,3 | 3396,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 82,0 | 82,0 |
|  |  | областной бюджет | 657,0 | 657,0 |
|  |  | местный бюджет | 2957,3 | 2657,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1: | Основное мероприятие: «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| -Основное мероприятие 1.2: | Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие ВЦП 1.1: | Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 300,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4: | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 3396,3 | 3396,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 82,0 | 82,0 |
|  |  | областной бюджет | 657,0 | 657,0 |
|  |  | местный бюджет | 2657,3 | 2657,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП 1.1: Мероприятие | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 3296,3 | 3296,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 639,0 | 639,0 |
|  |  | местный бюджет | 2657,3 | 2657,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП 1.2: Мероприятие | Развитие казачьего народного творчества | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| ВЦП 1.3: Мероприятие | Премии, гранды | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 82,0 | 82,0 |
|  |  | областной бюджет | 18,0 | 18,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.17) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Чернышова А.Е. | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Чернышова А.Е. | Мероприятие не реализовано, из-за отсутствия средств (невыполнение плана по доходам) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 300,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Чернышова А.Е. | В 2017 году количество клубных формирований увеличилось на два, по сравнению с запланированным, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий и число участников всевозможных культурных мероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3396,3 | 3396,3 | 1109,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука