РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018                                     № 24                              ст. Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2017  году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по муниципальному хозяйству С. В. Цыганкову.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 16.03.2018  № 24

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

I. Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной

Программы Кутейниковского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

Цель  Программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

Первая задача: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

Вторая задача: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поселения;

Третья задача: поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

Четвертая задача: создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

На достижение целей муниципальной программы направлены 3 подпрограммы:

- Пожарная безопасность

- Защита от чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение безопасности на воде.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2017 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2017 года постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  25.12.2017 №134 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 65».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 №65 «Об утверждении муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», в 2017 году было запланировано 139,4 тыс. рублей, исполнение составило 137,5 тыс. рублей.

Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  98,6 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 139,4 | 139,4 | 137,5 | 98,6 |  |
|  | Итого |  | 139,4 | 139,4 | 137,5 | 98,6 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01 января 2018 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Показатели программы в 2017 году выполнены в большей мере. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных  объектах»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обучение пожарно-техническому минимуму |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | Была произведена разъяснительная работа с населением на сходах граждан по пожарной безопасности, были изготовлении и размещены на информационных стендах и розданы в общеобразовательные учреждения листовки по пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | Была произведена заправка огнетушителей |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | Средства местного бюджета были израсходовании на содержание пожарного депо: оплата коммунальных услуг |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Оповещение населения по пожарной безопасности, изготовление листовок |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | Были изготовлены и размещены на информационных стендах и розданы в общеобразовательные учреждения листовки по пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Приобретение материальных запасов по пожарной безопасности |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | Были приобретены самоклеящиеся указательные знаки по пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Огнезащитная обработка конструкций |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Обеспечение пожарной безопасности | Была произведена огнезащитная обработка конструкций в учреждениях культуры |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оповещение населения по защите от чрезвычайных ситуаций, изготовление буклетов |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Были изготовлены и размещены на информационных стендах и розданы в общеобразовательные учреждения листовки по защите от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.1.2 | Ежемесячная тренировка по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. | Проводились тренировки по оповещению и информированию населения по защите от чрезвычайных ситуаций с применением электросирены, мегафонов и посыльных |  |  |  |
| 2.1.3 | Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Повышение уровня специалистов в области ГО ЧС | Прошел обучение руководитель должностных лиц и специалистов (работников) гражданской обороны, областной подсистемы, муниципальных и объектовых звеньев РСЧС по 36 часовой программе в «УМЦ по ГО ЧС» |  |  |  |
| 2.1.4 | Командно-штабные учения с организациями |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Повышение уровня действий руководящего состава при возникновении чрезвычайных ситуаций | Проводились командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с организациями с применением техники. |  |  |  |
| 2.1.5 | Подготовка неработающего населения в поселении |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. | На протяжении всего года проводилась подготовка неработающего населения в поселении. |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оповещение населения правилам поведения на воде, изготовление памяток, буклетов |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Предупреждение возникновения опасных ситуаций для жизни и здоровья населения на воде, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение безопасному поведению на воде, через сходы граждан и средства массовой информации. |  | Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан и на классных часах в образовательных учреждениях по правилам поведения на воде. Были изготовлении и размещены на информационных стендах, а также розданы в общеобразовательные учреждения листовки по правилам поведения на воде. |  |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных  объектах»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах»

отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.17) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 99,2 | 54,5 | 54,5 |
| 1.1.2 | Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 1.1.3 | Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Повышение уровня специалистов в области ГО ЧС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 1.1.4 | Оповещение населения по пожарной безопасности, изготовление листовок, информационного стенда | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.5 | Приобретение материальных запасов по пожарной безопасности | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 9,4 | 9,4 |
| 1.1.6 | Огнезащитная обработка конструкций | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 32,4 | 32,4 |
| 2. | Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание резервных источников электропитания | Администрация Кутейниковского сельского поселения | ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Оповещение населения по защите от чрезвычайных ситуаций, изготовление буклетов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оповещение населения правилам поведения на воде, изготовление памяток, буклетов . | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука