РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019                                    № 23                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения  	А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 14.03.2019 №23

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2018 год предусмотрено 8280,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8270,4 тыс. рублей или 99,9 %.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении». Исполнители данной программы - МУК СДК «Кутейниковский».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 8280,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8280,3 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 фактическое освоение средств составило 8270,4 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 6 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кутейниковского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, обеспечения условий эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечивается сохранение и использование объектов исторического и культурного наследия;

- сохраняются лучшие традиции самодеятельного творчества;

- увеличивается количество культурно-досуговых мероприятий;

- стимулируется культурное разнообразие, создаются условия для диалога и взаимодействия культур;

- реализуется творческий потенциал населения;

- проводятся мероприятия, посвящённые значимым событиям общественно-политической, культурной жизни Кутейниковского сельского поселения, Зимовниковского района, Ростовской области, Российской Федерации.

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении».

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий, из которых в полном объеме реализовано 3 основных мероприятия, не в полном объеме реализовано 1 основное мероприятие.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

1.1.Охрана и сохранение объектов культурного наследия.

В рамках реализации данного мероприятия отремонтировано 4 памятника войнам ВОВ (х.Харьковский, х.Иловайский, х.Петровский, х.Новолодин).

1.4.  Развитие культурно-досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации.

В 2018 году МУК СДК «Кутейниковский» муниципальное задание выполнено в полном объеме:

- Услуга «Организация и проведение мероприятий».

1) Качество муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:

- значение показателя «динамика количества мероприятий» при плане 1,0% в 2018 году составил – 1,0%, задание выполнено на 100%;

- значение показателя «динамика количества участников»  при плане 1,0% в 2018 году составил – 1,0%, задание выполнено на 100%.

2) Объем услуги характеризуется количеством проведенных мероприятий, при плане 583 ед. в 2018 году составил – 583 ед., задание выполнено на 100%.

2. Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на 2018 год составил  3516969,67 руб., фактически составил 3516969,67 руб. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

В 2018 году сотрудниками МУК СДК «Кутейниковский» было проведено 23 мероприятия (концерты, фестивали, смотры, конкурсы, народные гуляния).

В 2018 году представители МУК СДК «Кутейниковский» участвовали во многих фестивалях, смотрах и конкурсах. Наиболее крупные мероприятия:

- IX межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов и мастеров традиционных ремёсел «Раз в крещенский вечерок…» г.Ейск (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» - диплом лауреата);

- Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «На красную горку» (Студия сольного пения «Соло»- диплом);

- Областной отборочный этап фольклорного конкурса «Казачий круг» г. Новочеркасск (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» - Диплом);

- Региональный этап всероссийского конкурса фототворчества «Сила традиций – народы Российской Федерации» г. Ростов-на-Дону (диплом лауреата 1 степени);

- Областной фестиваль казачьей песни «Песни Тихого Дона!» г.Сальск (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона»);

- Областной отборочный этап фольклорного конкурса «Казачий круг» ст. Кутейниковская (Коллективы МУК СДК «Кутейниковский» и СДК «Харьковский» - Дипломы);

- Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!» ст. Старочеркасская (Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» - благодарность);

- Заключительный концерт областного отборочного этапа фольклорного конкурса «Казачий круг» г. Новочеркасск (образцовый ансамбль казачьей песни «Донские лазорики», народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона»  - диплом).

Так же представители МУК СДК «Кутейниковский» и СДК «Харьковский» приняли участие в 20-ти районных конкурсах, фестивалях, концертах, где занимали, в основном, призовые места.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий:

- в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия (значительные средства на капитальный ремонт памятников ВОВ);

- в сфере культурно-досуговой деятельности (повышение заработной платы работникам культуры).

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 8 280,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5 106,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 174,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2018 году составило 8 270,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5 096,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 173,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации муниципальной программы характеризуются достижением двух показателей:

доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности – 100%;

общее количество посещений  культурно-досуговых учреждений на 1 000 человек населения – 10,5 чел.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» предусмотрено 2 показателя, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:

увеличение количества посещений концертных мероприятий - 103%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 6,4 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2018 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,7;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,2 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2018 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение №1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8270,4 тыс. рублей/8280,3 тыс. рублей = 1,0.

Произведенные в 2018 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Муниципальное задание, доведенные в 2018 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнено в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Кутейниковского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1,0 = 1,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

С 1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 №137 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта».

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения  	А.П. Щука

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | 8280,3 | 8270,4 | экономия по торгам |
|  |  | МУК СДК «Кутейниковский» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Август 2018 | 01.01.2018 | Июль 2018 | 4763,3 | 4753,4 | экономия по торгам |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Август 2018 | 01.01.2018 | Июль 2018 | 4763,3 | 4753,4 | экономия по торгам |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно- досуговой деятельности | МУК СДК «Кутейниковский» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3517,0 | 3517,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Кутейниковский» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3482,0 | 3482,0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Развитие казачьего народного творчества | МУК СДК «Кутейниковский» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35,0 | 35,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2 |  |  | Х |  |  |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 8280,3 | 8280,3 | 8270,4 |
|  | местный бюджет | 3174,1 | 3174,1 | 3173,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 5106,2 | 5106,2 | 5096,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 5106,2 | 5106,2 | 5096,9 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении | Всего | 8280,3 | 8280,3 | 8270,4 |
|  | местный бюджет | 3174,1 | 3174,1 | 3173,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 5106,2 | 5106,2 | 5096,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 5106,2 | 5106,2 | 5096,9 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Всего | 4763,3 | 4763,3 | 4753,4 |
|  | местный бюджет | 384,7 | 384,7 | 384,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 4378,6 | 4378,6 | 4369,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 4378,6 | 4378,6 | 4369,3 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно- досуговой деятельности | Всего | 3517,0 | 3517,0 | 3517,0 |
|  | местный бюджет | 2789,4 | 2789,4 | 2789,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 727,6 | 727,6 | 727,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 727,6 | 727,6 | 727,6 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1 000 человек населения | человек | 14,3 | 14,3 | 14,3 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 113,0 | 100,0 | 101,7 |  |
| 2.2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 30,0 | 100,0 | 100,0 |  |