РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019                                    № 24                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения  	А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 14.03.2019 №24

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 62  (далее – муниципальная программа).

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде решалась задача по проведению эффективной бюджетной политики.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 15 552,7 тыс. рублей с ростом к уровню 2017 года на 6599,3 тыс. рублей, или 73,7 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 7 993,9 тыс. рублей. В целом перевыполнение плана по собственным доходам составило 1823,9 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 13 722,1 тыс. рублей. На социально-культурную сферу (культура, физическую культура и спорт) направлено 8 343,3 тыс. рублей (60,8 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 26.12.2018 № 68 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Кутейниковском сельском поселении принято постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 20.02.2017 № 10 «Об утверждении бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на долгосрочный период до 2028 года».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 23.04.2018 № 47 «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2017 год», приняты постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 12.04.2018 № 31 «Об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения за 1 квартал 2018 г.», от 17.07.2018 № 80 «Об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения за 1 полугодие 2018 г.» и от 12.10.2018 № 98 «Об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 г.». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2017 год» и «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2017 год» и «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В 2018 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»), а также региональной системы поддержки государственных закупок «АЦК-Госзаказ».

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация  13 основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Кутейниковского сельского поселения. По итогам 2018 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 7993,9 тыс. рублей или 129,6 процента к плановым назначениям года.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2018 году в общем объеме доходов составляет 51,4 процента.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2018 году из 13 основных мероприятий, предусмотренного муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов от 26.12.2017 № 39 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 4122,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 4047,1 тыс. рублей, или 98,2 процента.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности  Администрации Кутейниковского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2018 год предусмотрено 3850,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3774,9 тыс. рублей или 98,0%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом» на 2018 год предусмотрено 272,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 272,1 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

В 2018 году из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 10 показателям (индикаторам) 
(№ 1, 2, 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2.) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2018 году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, в том числе:

по показателю 1 равна 1,0;

по показателю 2 равна 1,0;

по показателю 1.1 равна 1,3;

по показателю 1.2 равна 1,03;

по показателю 2.1 равна 1,0;

по показателю 3.1 равна 1,0;

по показателю 3.2 равна 1,0;

по показателю 4.1 равна 1,0;

по показателю 5.1 равна 1,0;

по показателю 5.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,03 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

- В 2018 году из 13 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 13. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, это характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз =    4047,1 тыс. рублей/4122,7 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис =   1/0,98 = 1,02

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- Бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 1,03*0,5 + 1,0*0,3+1,02*0,2 =1,019

Уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

С 1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 №136 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения  	А.П. Щука

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - | - | обеспечение предсказуемости бюджетной политики | бюджетная политика на долгосрочный период направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы. Основные подходы к формированию бюджетной политики рассчитаны с учетом достоверности и реалистичности прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам, а также с учетом формирования расходов под уровень доходных источников | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механиз- мов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейни-ковского сельского поселения и сниже-нием недоимки | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Кутейниковского сельского поселения от 16.10.2018 № 26 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокра- щению муниципального долга Кутейниковского сельского поселения до 2020 года». План 2018 года по собственным доходам исполнен на 129,6 % (план 6170,0 тыс. рублей, факт 7993,9 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 6575,8 тыс. рублей (139,1 % к плану), неналоговые доходы – 1418,1 тыс. рублей (98,4 % к плану). Фактическое исполнение 2018 года на 6599,3 тыс. рублей больше, фактически поступивших доходов за аналогичный период 2017 года. Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета 2018 года свидетельствует о том, что в целом перевыпол-нение плана по собствен-ным доходам составило 1823,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам -1846,9 тыс. рублей, по неналоговым доходам неисполнение – 23,0 тыс. рублей. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Кутейниковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | переход на формирование и исполнение бюджета Кутейниковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 95 процентов | Бюджет Кутейниковского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 14359,4 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, составила 98 процентов в общем объеме расходов местного бюджета. | - |
| 3. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер О.В. Ерина | – | – | – | разработка и внесение в Собрание депутатов в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о местном бюджете и об отчете об исполнении местного бюджета; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета | Проекты решений «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2017 год» разработаны в соответствии с бюджетным законодательством, представлены в Собрание депутатов в установленные сроки; планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на основе требований в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, исполнение – в соответствии с утвержденным порядком исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и порядком составления и ведения кассового плана местного бюджета | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер О.В. Ерина | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | Приняты постановления Администрации: от 12.01.2018 №1 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета»; от 02.02.2018 № 9 «Об утверждении порядка направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района»; от 25.06.2018 № 59 «Об утверждении Порядка осуществления сектором экономики и финансов Кутейниковского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»; от 12.09. 2018 № 83 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» Зимовниковского района до 2020 года»; от 23.11.2017 №114 «О внесении изменений в постановление № 176 от 28.12.2016 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района за главным администратором – Администрацией Кутейниковского сельского поселения»; от 12.10.2018 № 99 «О внесении изменений в постановление Адми- нистрации Кутейников-ского сельского поселения от 15.07. 2016 №97»; от 26.11.2018 № 121 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главного распорядителя средств бюджета Кутейниковского сельского поселения – Администрации Кутейниковского сельского поселения» | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер О.В. Ерина | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Кутейниковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Решением Собрания депутатов от 26.12.2017 № 39 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения не планировались. | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности аппарата Администрации Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер О.В. Ерина | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер О.В. Ерина | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 12.01.2018 №1 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета»; от 21.11.2016 года № 154 «О внесении изменений в постановление администрации Кутейниковского сельского поселения от 29.02.2016 № 22»; от 11.11.2016 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 18.05.2016 № 74«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»» и от 15.07.2016 № 96 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» | - |
| 8. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер О.В. Ерина | – | – | – | сохранение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения | обеспечено сохранение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | сохранение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | обеспечено сохранение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2019 объем муниципального долга Кутейниковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в бюджете 2018 года не запланированы. | - |
| 11. | Подпрограмма 4. «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - | - | обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета; обеспечение представления информации о деятельности Администрации в сфере управления общественными финансами | Администрация Кутейниковского сельского поселения работает в единой информационной системе управления общественными финансами. Ведется рубрика «Бюджет для граждан», где в доступной форме с использованием элементов инфографики, форматирования и представления фрагментов текста в наглядном и понятном виде размещаются материалы по формированию и исполнению бюджета. Информация о деятельности Администрации в полном объеме размещается на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения: ежемесячные и годовые отчеты об исполнении местного бюджета, решения о бюджете Кутейниковского сельского поселения, проекты муниципальных правовых актов, реестры расходных обязательств Кутейниковского сельского поселения, отчет о результатах деятельности финансового органа за год. | - |
| 12. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер О.В. Ерина | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения выполнены | В 2018 году формирование и исполнение местного бюджета осуществлялось в единой информационной системе, что способствовало повышению уровня автоматизации бюджетного процесса в поселении. В единой информационной системе осуществляется контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. | - |
| 13. | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Л.А. Рябкова | - | - | - | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 5.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Л.А. Рябкова | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости | Заключено 3 контракта на изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | - |
| 15. | - Основное мероприятие 5.2 Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Л.А. Рябкова | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | Заключено 2 контракта для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков |  |
| 16. | - Основное мероприятие 5.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Л.А. Рябкова | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Заключено 2 контракта на проведение оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имущества | - |
| 17. | - Основное мероприятие 5.4 - Оценка рыночной стоимости земельных участков | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Л.А. Рябкова | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Поступление арендной платы за муниципальные земли | Заключено 2 контракта на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков для заключения договоров по арендной плате за земельные участки | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 4122,7 | 4122,7 | 4047,1 |
|  | местный бюджет | 4122,7 | 4122,7 | 4047,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 3850,5 | 3850,5 | 3774,9 |
|  | местный бюджет | 3850,5 | 3850,5 | 3774,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Кутейниковского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности аппарата Администрации Кутейниковского сельского поселения | Всего | 3850,5 | 3850,5 | 3774,9 |
|  | местный бюджет | 3850,5 | 3850,5 | 3774,9 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 272,2 | 272,2 | 272,2 |
|  | местный бюджет | 272,2 | 272,2 | 272,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| - Основное мероприятие 5.2 Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Всего | 142,7 | 142,7 | 142,7 |
|  | местный бюджет | 142,7 | 142,7 | 142,7 |
| - Основное мероприятие 5.3 - Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Всего | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| - Основное мероприятие 5.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | нет | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Кутейниковского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Зимовниковского района | степень | I I | I | I | в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Зимовниковского района от 03.04.2013 года № 17 ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными финансами в поселениях. За 2018 год, на основании приказа Финансового отдела Администрации Зимовниковского района от 14.02.2019 года № 14 «О результатах мониторинга качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Зимовниковского района за 2018 год» |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения | тыс. рублей | 6025,2 | 6170,0 | 7993,9 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кутейниковского сельского поселения исполнены в объеме 7993,9 тыс. рублей, или 129,6 процента, из них налоговые доходы – 6575,8 тыс. рублей (139,1 процента к плану), неналоговые доходы – 1418,1 тыс. рублей (98,4 процента к плану). Фактическое исполнение 2018 года на 6599,3 тыс. рублей больше, фактически поступивших доходов за 2017 год. |
| 4. | Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 92,6 | 95,0 | 98,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 93,6 | 93,6 | 93,6 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем муниципального долга Кутейниковского сельского поселения соответствует предельному нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации. Планируемый показатель (≤ 50,0 %) достигнут. |
| 7. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в бюджете 2018 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 4.1. Доля бюджетных организаций, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Кутейниковского сельского поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | – |
| Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 5.1. Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 70,2 | 200,0 | 200,0 | - |
| 10. | 5.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 97,3 | 97,3 | 97,3 | - |