РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 49

 07.10.2020 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 07.10.2020 № 49

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)<1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| Предусмотрено муницип. программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Фактически на отчетную дату |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Х | Х | Х | 76,1 | 76,1 | 35,5 |  |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2020 | весь год | 76,1  | 76,1  | 35,5  | 40,6 тыс. руб. освоение денежных средств было приостановлено на основании Распоряжения № 18 от 14.04.2020 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета во II квартале 2020г. и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кутейниковского сельского поселения». |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  | Проведение противоклещевой обработки  | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Х | Х | Х | 80,0 | 80,0 | 0  |   |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1. Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | 01.01.2019 | весь год | 80,0 | 80,0 | 0  | Освоение 80,0 запланирован-но в 4 кв. 2020г.  |
| 2.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  |  | Х | весь год | Х | Х | Х |  |
| 3. | Итого по муниципальнойпрограмме  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | X | Х | Х | 156,1 | 156,1 | 35,5 | 120,6 |

 Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А. П. Щука