Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Кутейниковского сельского поселения

Зимовниковского района

по итогам 2021 года

30.03.2022 г.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения за 2021 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения от 3 сентября 2018 года №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и сформирован на основании утвержденных отчетов о реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения в 2021 году.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 11-ти муниципальных программ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 7 муниципальным программам:

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» - 100,0%;

- «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» - 100,0%;

- «Развитие культуры и спорта» - 100,0%;

- «Экономическое развитие  и инновационная экономика» - 100,0%;

- «Развитие муниципальной службы и информационное общество» -100,0%;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 100%;

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - 100,0%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 3 муниципальным программам:

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 94,0%;

- «Управление муниципальным имуществом» - 86,0%;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 93,0%;

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне менее 80% - по 1 муниципальным программам:

- «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» - 50,0 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 10 014,3 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 9 300,0 тыс.рублей, что составило 92,9 % от годового плана.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 80% - по 9 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» выделено 3,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 3,0 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 146,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 136,8 тыс. рублей, что составило 93,3% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» выделено 4 050,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 4 040,1 тыс. рублей, что составило 99,8% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» выделено 0,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 0,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 4 678,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 4 506,1 тыс. рублей, что составило 96,3% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» выделено 59,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 59,3 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланировано 38,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 37,9 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество» выделено 31,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 31,3 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделено 110,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 110,8 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

Низкий уровень выполнения плановых объемов финансирования по 2 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» запланировано 388,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 309,1 тыс. рублей, что составило 79,7% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» выделено 492,6 тыс. рублей. Фактически освоено –50,0 тыс. рублей, что составило 10,2% от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Уровень реализации муниципальных программ по итогам 2021 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2020 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»  и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности  по 6 муниципальным программам. По 4  муниципальным программам достигнут удовлетворительный уровень эффективности. По 1 муниципальной программе - низкий уровень эффективности.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих  программ не принято.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со) | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис) | Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,95 и более) |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | 1,0 | 0,8 | 0,96 |
| 2. | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 1,06 | 1,0 | 1,03 |
| 3. | «Развитие культуры и спорта» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | 1,03 | 1,0 | 1,02 |
| 5. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 0,93 | 1,0 | 0,97 |
| 6. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 1,0 | 0,96 | 0,99 |
| удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) |
| 7. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 1,0 | 0,90 |
| 8. | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 1,1 | 0,5 | 0,8 |
| 9. | «Управление муниципальным имуществом» | 0,86 | 0,75 | 0,81 |
| 10. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,91 | 1,0 | 0,93 |
| низкий уровень реализации муниципальной программы (менее 0,75) |
| 11. | «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» | 0,5 | 0,1 | 0,57 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Степень достижения запланированного уровня (%)2 | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |  |  |  |
|  |  |  |  | факт |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Уровень газификации населенных пунктов поселения | проценты | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 1.3 | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | проценты | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 1.1.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.2.1 | Доля газифицированных населенных пунктов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению | проценты | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 1.3. Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.3.1 | Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения (обеспеченность сетями уличного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | проценты | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 2.1. Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» |
| 2.1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 0 | 0 | 100,0 | в 2021 году не запланировано обучение специалистов |
| 2.1.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Кутейниковского сельского поселения | проценты | 44,5 | 88 | 197,8 | 88 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 12 % - затрудняются ответить |
| 2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» |
| 2.2.1 | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 61,5 | 65,0 | 105,7 | Увеличилось число учреждений с наличием системы технической защиты объектов |
| 2.2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | не более 5 | 0 | 100,0 |  |
| 2.2.3 | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | мероприятий | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 2.3. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.3.2 | Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений | гектар | 0,5 | 0,21 | 42,0 | В связи с большой площадью произрастания |
| 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 3.1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 3.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 3.1.1 | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 1 | 50,0 | уменьшилось количество пожаров благодаря профилактической работе с населением |
| 3.1.2 | Количество спасенных людей на пожарах | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 3.2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 0 | 0,0 | отсутствие чрезвычайных ситуаций |
| 3.2.2 | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | проценты | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3.2.2 | Количество оповещенного населения системой оповещения | человек | 1217 | 1196 | 98,3 | уменьшилось количество населения |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 9 | 180,0 | увеличилось количество профилактических рейдов межведомственной группы поселения |
| 3.3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» |
| 4.1 | Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 838 | 838 | 100,0 |  |
| 4.2 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.3 | Доля граждан Кутейниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 9,5 | 9,5 | 100,0 |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 4.1.1 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
| 4.1.2 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 4.2.1 | Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения | человек | 136 | 136 | 100,0 |  |
| 5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 5.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5.2 | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 80 | 85 | 106,3 |  |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |
| 5.1.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5.2 Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 5.2.1 | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 80 | 85 | 106,3 |  |
| 6. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| 6.1 | Темп роста оборота малых и средних предприятий | процентов | 104,4 | 102,9 | 98,6 |  |
| 6.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 50,0 | 65,7 | 131,4 | Так как на территории поселения в основном функционируют малые и средние предприятия, соответственно увеличилась доля среднесписочной численности работников этих предприятий |
| 6.3 | Объем частных инвестиций в основной капитал | процентов | 96,2 | 96,7 | 100,5 | Приобретение сельскохозяйственной техники |
| 6.4 | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 197 | 197 | 100,0 |  |
| 6.1. Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Кутейниковском сельском поселении» |
| 6.1.1 | Объем частных инвестиций в основной капитал | процентов | 96,2 | 96,7 | 100,5 |  |
| 6.1.2 | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 197 | 197 | 100 |  |
| 6.2. Подпрограмма 2 « Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» |
| 6.2.1 | Темп роста оборота малых и средних предприятий | процентов | 104,4 | 102,9 | 98,6 |  |
| 6.2.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 50,0 | 50,7 | 101,4 | Так как на территории поселения в основном функционируют малые и средние предприятия, соответственно увеличилась доля среднесписочной численности работников этих предприятий |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |
| 7.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности самоуправления | проценты | 42,8 | 42,8 | 100,0 |  |
| 7.1 Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |
| 7.1.1. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 57,1 | 57,1 | 100,0 |  |
| 7.2.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | проценты | 42,8 | 42,8 | 100,0 |  |
| 7.2.3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7.2 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» |
| 7.2.1 | Доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Кутейниковского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7.2.2 | Доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7.2.3 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | проценты | 72,0 | 88,0 | 122,2 | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе |
| 8.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 8.1 | Показатель 1. Доля доходов от сдачи в аренду, имущества находящееся в муниципальной собственности | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8.2 | Показатель 2. Доля осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8.3 | Показатель 3. Доля доходов от арендной платы за земельные участки находящиеся в муниципальной собственности | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8.1 Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |
| 8.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8.1.2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной стоимости | проценты | 100 | 0 | 0,0 | В 2021г работы по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной стоимости не проводились |
| 8.2 Подпрограмма 2. «Землеустройство» |
| 8.2.1 | Подготовка документов содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8.2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 9.1 | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 9.2 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Кутейниковского сельского поселения | процент | 85,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 9.1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |
| 9.1.1 | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кутейниковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.1.2 | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.2 Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 9.2.1 | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.2.2 | Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 0 | 0 | 100 |  |
| 10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 10.1 | Наличие бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 10.2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кутейниковского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 101,1 | 99,7 | 98,6 | По сравнению с предыдущим годом темп роста снизился на 1,4 % |
| 10.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 10.4 | Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 33,0 | 33,0 | 100,0 |  |
| 10.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 10.1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения | тыс. рублей | 6331,0 | 6341,2 | 100,2 | План 2021 года перевыполнен на 10,2 тыс.рублей. Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году на 91,0 тыс.рублей больше фактически поступивших доходов за 2019 год. |
| 10.1.2 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 97,0 | 96,0 | 99,0 |  |
| 10.2 Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 10.2.1 | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 95,0 | 93,0 | 97,9 | Неисполнение в результате сложившейся экономии по заработной плате и коммунальным платежам |
| 10.2.2 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 10.2.3 | Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 10.2.4. | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 10.3 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» |
| 10.3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| 11. Программа «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области» |
| 11.1. Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» |
| 11.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кутейниковского сельского поселения | процентов | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Проект благоустройства не прошел конкурсный отбор |
| 11.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины неосвоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 388,0 | 309,1 | 79,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 388,0 | 309,1 | 79,7 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 19,5 | 18,9 | 96,9 |  |
|  | местный бюджет | 19,5 | 18,9 | 96,9 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 368,5 | 290,2 | 78,8 | Неосвоение средств в связи с тем, что: доходы в бюджет поселения поступили не в полном объеме |
|  | местный бюджет | 368,5 | 290,2 | 78,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 146,7 | 136,8 | 93,3 | - |
|  | местный бюджет | 146,7 | 136,8 | 93,3 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 144,2 | 134,8 | 93,5 | Произошла экономия по коммунальным платежам на содержание пожарной команды |
|  | местный бюджет | 144,2 | 134,8 | 93,5 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1,5 | 1,0 | 66,7 | Неосвоение средств в связи с тем, что запланированное приобретение ГСМ для передвижной эл.станции носит заявительный характер |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,0 | 66,7 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» | Всего | 4050,2 | 4040,1 | 99,8 |  |
|  | местный бюджет | 3981,2 | 3971,1 | 99,7 |  |
|  | областной бюджет | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Всего | 4040,2 | 4040,1 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3971,2 | 3971,1 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Неосвоение средств в связи с тем, что: доходы в бюджет поселения поступили не в полном объеме |
|  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 38,0 | 37,9 | 99,7 |  |
|  | местный бюджет | 38,0 | 37,9 | 99,7 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 38,0 | 37,9 | 99,7 |  |
|  | местный бюджет | 38,0 | 37,9 | 99,7 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | Всего | 46,3 | 46,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 46,3 | 46,3 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Всего | 31,3 | 31,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 31,3 | 31,3 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» | Всего | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 59,3 | 59,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 59,3 | 59,3 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 1,3 | 1,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Всего | 58,0 | 58,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 58,0 | 58,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 110,8 | 110,8 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 110,8 | 110,8 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 110,8 | 110,8 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 110,8 | 110,8 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 4678,9 | 4506,1 | 96,3 | - |
|  | местный бюджет | 4678,9 | 4506,1 | 96,3 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 4678,9 | 4506,1 | 96,3 | Экономия по расходам на содержание администрации (коммунальные платежи) |
|  | местный бюджет | 4678,9 | 4506,1 | 96,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области» | Всего | 492,6 | 50,0 | 10,2 |  |
|  | местный бюджет | 492,6 | 50,0 | 10,2 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 492,6 | 50,0 | 10,2 | Средства не освоены, в связи с тем, что проект благоустройства не прошел конкурсный отбор |
|  | местный бюджет | 492,6 | 50,0 | 10,2 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |

Начальник сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко